## 项目计划表
XX小组项目计划表
时间 | 计划安排(预计的项目流程) | 实际进度(项目会议记录)
|  | 到场情况(迟到/旷会说明原因) | 当前任务完成情况 | 会议内容和任务安排 | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
举例 |  | 到场: 张三, 李四, 王五 迟到: 赵六 请假: 铁蛋(学校安排考试) 旷会: 二狗(喝假酒住院, 在医院输液) | 张三李四王五: 提交了需求文档 赵六: 需求文档编辑中, 预计今晚9点提交 | 会议内容: 小组内开会讨论了需求文档内容, 并且完成定档. 预计明天上午组长整理后提交给小学长 任务: 内容: 设计功能流程图 截止时间: 明天晚上8点 负责人: 全员 提交方式: 私信发给张三(命名格式: [昵称]-功能流程图.jpg) | 不确定贪吃蛇的隐身功能是否能实现: 联系小学长询问后表示可以实现 铁蛋的easyx技术没学完, 后两天考试没时间: 安排王五和赵六学easyx 不知道单元格怎么换行: 联系小学长后get新知识: alt+回车
2025-07-31 | 直播: 团队项目流程培训 小组会议内容: 根据之前安排的立项任务, 讨论并确定项目选题, 安排可行性分析任务 任务: 安排可行性分析任务: 根据自己对项目的理解, 设计技术可行性文档 明天晚上开会讨论定档可行性分析 | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 (参考进度: 讨论定档可行性分析) | 会议内容和任务安排 (项目定档, 安排可行性分析任务) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 到场: 全员 迟到: 无 请假: 无 旷会:无 | 全部组员均已确定立项 决定做扫雷 | [会议内容]: 项目定档和初步的可行性分析 [任务]:每个组员思考立项项目 截止时间:已经完成 负责人:组长副组长 提交方式:会议提出，投票
2025-08-01 | 小组会议内容: 屏幕共享, 展示目前完成的可行性分析, 并且讨论定档. 任务: 设计准备: 每个人想一想项目的拓展想法等等.为后面设计阶段要完成需求文档做准备 技术准备: 还没达到学习要求进度(基础进度/额外进度)的同学, 安排好学习时间, 尽快达到要求. | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 | 会议内容和任务安排 (讨论确定可行性分析的内容 准备项目操作流程/功能/拓展想法等等, 明天晚上开始项目设计) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 到场: 全员 迟到：无 请假: 无 旷会:无 | 完成可行性分析的讨论，意见收集与汇总 | [会议内容]:扫雷的可行性分析 [任务]：完成可行性分析文档；讲述扫雷项目的可行性分析 内容:扫雷的可行性分析 截止时间:晚上9点小组会议前 负责人:陈家褀 林宇卿 提交方式:小组会议屏幕共享 来讲解 | 问题1：要用到的具体技术（已解决：根据核心玩法先考虑必须的技术，然后再根据拓展玩法想出来了大部分需要的技术） 问题2：扫雷需要用到bfs、递归算法，还有部分超纲内容（解决中：这几天安排组员去学习）
2025-08-02 | 直播：产品设计 小组会议内容: 讨论项目的大致功能及细节 任务: 根据今天直播内容, 每个人做一份需求文档, 明天会议中展示每个人的需求文档 并且讨论定档 | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 (完成立项阶段任务: 两份项目表格+可行性分析审核通过) | 会议内容和任务安排 (每个组员 按自己对项目的理解和直播要求格式, 设计需求文档) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 全部到场 | 完成可行性分析，初步进行需求分析 | [会议内容]:交代需求分析以及后续项目开发文档的具体事项、要求和安排 [任务]:完成需求分析文档 内容:在通知群公布，要求每个小组成员完成一份需求分析 截止时间:8月3日晚上8点 负责人:组长，产品经理 提交方式:发到通知群 | 有一位组员苦苦研究一天研究出了新的思想，替代了昨天的bfs算法
2025-08-03 | 小组会议内容: 产品经理屏幕共享 展示每个人的需求文档, 和大家讨论整理需求文档内容 定档需求文档 任务: 安排组员制作功能流程图和产品原型图 | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 (讨论定档需求文档) | 会议内容和任务安排 (讨论定档需求文档 每个组员 按定档的需求文档和自己对项目的理解, 设计功能流程图 部分组员设计产品原型图) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 到场: 共到场8位 请假: 无言（因事外出，已经完成职责） | 完成产品流程图，目前正在绘制产品原型图 | [会议内容]: 定档流程图 布置了并详细讲解了产品原型图的任务 任务：完成产品原型图的设计 详细内容：在word文档中绘制产品原型图，可以参照可行性分析中的界面，需要合需求文档功能设计所有界面，尽量补齐所有功能；最好功能齐全的基础上进一步按照自己的想法美化界面（如美化边框的设计，美化界面的排版，字体颜色的设计，每个界面的话语） 界面长度暂定为七行，放不下的可以扩充，界面宽度根据文字和美观性灵活调整 负责人：组长，副组长，产品经理 参与成员：全体组员 截止时间：8月5日晚上8点前 | 暂时没有遇到问题
2025-08-05 | 小组会议内容: 产品经理屏幕共享 讨论整理流程图原型图 定档设计阶段资料 统计额外技术学习情况, 确认小组技术水平 任务: 细节补充: 如游戏数值/规则的设计, 准备音乐/图片素材, 界面布局的实际尺寸. | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 (讨论定档流程图/原型图) | 会议内容和任务安排 (讨论定档流程图和原型图 统计额外技术的学习情况 如果有需要: 安排数值/规则/素材/界面布局相关的任务) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 全部到场 | 定档原型图，准备搭建项目架构 | [会议内容]: 定档产品原型图，开始着手完成项目架构搭建 一、任务：完成项目架构搭建 二、详细要求： 1、架构是单人写一份，不要多人写一份 2、先完成核心部分的架构搭建 分工后再开始拓展架构 核心架构完成后 开始安排分工任务 核心代码跑起来之后 分工拓展部分的任务 (可以提前设计拓展架构 但不急着分工) 3、包含-数据的设计 -函数的声明 4、注意 架构的内容、*架构的分层 注释要清晰: 清晰标准: 组员能看懂 三、截止时间：8月7日 中午12点前 四、提交方式：将目前写的(无论是否写完) 发给组长 组长整理后发给小学长看看[思路有没有问题/注释是否清晰等等] 由小组长选择 五、确认收到：扣“想看云海学姐女装” PS:有遇到不懂的地方 随时和组员讨论或者和学长们联系 | 部分组员对于项目架构还未完全理解，需要回去复习视频
2025-08-06 | 直播: 架构设计 小组会议内容: 统计细节部分(音乐/图片/规则/数值)的任务完成情况, 统计组员学习进度和时间安排(确保开发期间能参与任务安排) 任务: 安排搭建架构 | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 (完成设计阶段任务: 三份定档设计资料审核通过) | 会议内容和任务安排 (讨论素材等内容的完成情况, 统计大家学习进度和时间安排 安排技术官做架构) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 请假：陈韩伟（有急事需要处理） 其余组员均到场 | 正在搭建项目框架 | 会议内容：组员一起探讨项目框架的数据设计以及函数声明，组员之间互相提供灵感，理清思路 任务昨日已经布置 | 暂无
2025-08-07 | 小组会议内容: 技术官展示架构完成情况 讨论细节内容(比如和设计不一致的, 涉及额外技术需要准备的等等) 任务: 继续搭建架构. 如果架构完成, 开始分工开发 组员完成的函数提交给xxx进行整合 | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 (架构进行中: 讨论架构搭建进度, 是否有遇到问题等等) | 会议内容和任务安排 (讨论架构情况, 继续昨天的任务安排 如果架构已经完成了 安排组员分工开发) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 全部到场 | 修改架构完毕，分配核心任务 | 修改架构内容，分配核心开发任务 | 无
2025-08-08 | 小组会议内容: 技术官展示架构内容, 讨论分工安排 任务:开始分工开发, 确定每个组员分别负责哪些内容的开发, 截止时间, 提交给谁. | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 (完成架构, 开始分工开发 如果昨天已经分工 收集昨天安排的代码任务, 讨论整合已完成代码) | 会议内容和任务安排 (讲解架构思路 安排分工) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 迟到：钟德铃，李嘉伟 迟到请假：浮生若梦 其余全部准时到场 | 部分核心功能开发完成，正在整合中，还有部分功能正在实现 | 根据组员开发的问题修改架构，告知架构变更，跟进组员开发进度，开发问题讨论 | 无
2025-08-09 | 小组会议内容: 统计每个人开发进度, 讨论遇到的问题并处理, 提醒大家注意常见问题, 收集整合已经提交的代码 任务: 有问题的代码重新分工, 技术官设计拓展部分架构 | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 (收集昨天安排的代码任务, 讨论整合已完成代码) | 会议内容和任务安排 (统计目前代码完成情况 提醒组员注意常见问题(比如没有按架构的要求写代码) 处理遇到的问题, 如果拓展架构已经完成了 安排拓展部分的分工) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 全员到场 | 核心代码已经大部分整合，还有点小问题需要修改，拓展功能部分还在开发 | 协调代码整合问题，提出组员代码问题，明确开发的时间安排，让组员在已经整合的框架调试自己的函数功能 | 部分功能开发有点小问题还未解决；架构分函数的时候分的不够多，导致函数数量少，部分组员任务完成后闲置（安排他们去学习刷题）
2025-08-10 | 小组会议内容: 统计每个人开发进度, 讨论遇到的问题并处理, 提醒大家注意常见问题, 收集整合已经提交的代码 任务: 有问题的代码重新分工, 技术官设计拓展部分架构 | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 (分工开发 收集已完成代码并整合, 讨论整合中遇到的问题, 未完成代码了解进度 如果拓展架构完成 分工拓展部分任务) | 会议内容和任务安排 (统计目前代码完成情况 提醒组员注意常见问题(比如没有按架构的要求写代码) 处理遇到的问题, 如果拓展架构已经完成了 安排拓展部分的分工) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 全部到场 | 核心代码除了游戏界面都已经整合，拓展功能基本完成，正在整合和优化细节与bug | 协调代码整合问题，跟进组员开发进度与遇到的问题，帮助组员解决问题，明确时间安排 | 目前阻碍游戏整合的最大问题就是游戏界面开发的bug有点多，无法正常运行（目前技术官和组长以及小学长正在和同学讨论共同解决）
2025-08-11 | 小组会议内容: 统计每个人开发进度, 讨论遇到的问题并处理, 提醒大家注意常见问题, 收集整合已经提交的代码 任务: 有问题的代码重新分工, 技术官设计拓展部分架构 | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 (分工开发 收集已完成代码并整合, 讨论整合中遇到的问题, 未完成代码了解进度 如果拓展架构完成 分工拓展部分任务) | 会议内容和任务安排 (统计目前代码完成情况 如果核心功能整合完成: 安排测试任务) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 全部到场 | 完成游戏所有核心功能整合，并且修复了部分bug，目前正在整合其他拓展功能以及测试游戏 | 协调代码整合问题，统计游戏bug和需要修改的地方并且安排修改，答辩安排和任务布置 | 暂无
2025-08-12 | 会议: 确认整合进度, 处理特殊情况, 测试/准备答辩资料 任务: 代码整合 完成整合后开始测试 | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 (测试, bug修补 收集已完成代码并整合, 安排测试任务, 优化细节(界面布局等等) 整理初版项目资料提交) | 会议内容和任务安排 (统计目前代码完成情况和bug处理情况 开始准备答辩相关事项 比如PPT等内容) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 请假：林宇卿、李嘉伟（有事外出） 椰丝黄豆（过于饥饿，在干饭，已经提前开会交代） 其余组员均到场 | 所有核心功能和绝大部分拓展功能整合完毕，修复了一部分bug，正在测试剩余bug，程序已经打包提交 | 演示整合完毕的程序，布置测试任务，安排答辩事项 | 排行榜因为开发人员有事所以去除
2025-08-13 | 测试/准备答辩资料 | 会议到场情况(迟到/旷会需要说明原因) | 当前进度 (准备答辩相关内容 PPT, 答辩人确认, 答辩流程安排) | 会议内容和任务安排 (统计目前代码完成情况和bug处理情况 开始准备答辩相关事项 比如PPT等内容) | 遇到的问题及是否解决(解决方案)
|  | 全部到场 | 完成代码编写，完成所有核心功能以及大部分拓展功能 | 收集组员对于程序修改意见，明确答辩安排 | 暂无
2025-08-14 | 答辩
2025-08-15 | 答辩