## Sheet1
成员 | 每天开发时间 | 下周安排情况 | 核心函数分配 截止时间：25日中午12点 | 非核心函数分配 截止时间：27日12点 | 拓展函数分配 截止时间：28日晚上
陈家祺 | 2-3小时 | 每天差不多忙 | ·void IsWall() · void IsDoorNear(int player); IsDeath(); | void IsSwitchOn(); void IsPanelDown(); void IsDiamondGet(int player); | 开发完核心非核心之后再分配
林宇卿 | 2-3小时 | 周1-3满课 周四下午和周五晚上空 | void WinView(); void DeathView(); | void ViewStop(); | 开发完核心非核心之后再分配
钟德铃 | 2小时 | 每天差不多忙 | ViewMenu(); | ·void ViewIntroduce(); | 开发完核心非核心之后再分配
王星耀 | 2小时 | 周二空 周3-5较忙 | void GameDraw(); | void ViewChoiceLevel(); | 开发完核心非核心之后再分配
吴向前 | 2小时 | 周一周四较忙 周二周五空 | void GameView(); | void DoorMov(); void EnterDoor(); | 开发完核心非核心之后再分配
李嘉伟 | 2小时 | 周三比较忙 | void HorizontalMov(); void JumpMov(); void GravityMov(); | void PlayBGM(int i); int PlaySoundEffect VolumeChange(int n); | 开发完核心非核心之后再分配
阏逢 | 1小时 | 下周要准备考试，周五时间多一点可以3小时 | int IsWin(); | void CountTime(); void IsMaxScore(int score); | 开发完核心非核心之后再分配
玲 | 1.5小时 | 周二、周四忙，周三下午没课 周五可以2小时以上 | int MouseClick； void GameInit(); | void ViewSettings(); | 开发完核心非核心之后再分配
1、架构可能还是有不够完善的地方，后面开发的时候遇到问题（缺了啥，实现逻辑不清楚等等）记得一定要在群里沟通交流，以及找你函数架构设计人询问 2、后续开发如果遇到来不及/或者时间冲突记得和组长说，组长会想办法 3、开发时间：22-28日 测试/准备答辩：29-30日 大家抓紧时间开发 12.1答辩